## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области - Первый вице-губернатор Ленинградской области - Руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области _____________И.В. Петров "____" декабря 2023 года
Планы - графики проведения мероприятий реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий Ленинградской области
1. План-график проведения мероприятий по банкротству государственных и муниципальных предприятий на 01.12.2023
№ п/п | Наименование субъекта РФ | Наименование ГУП/МУП | ИНН | Вид предприятия (ГУП/МУП) | Отрасль предприятия | Стадия банкротства | № дела о банкротстве | Необходимые мероприятия | [13 empty] | Дата следующего заседания
[8 empty] | Заявление |  | Наблюдение |  | Внешнее управление |  | Финансовое оздоровление |  | Конкурсное производство |  | Конкурсное производство завершено |  | Исключено из ЕГРЮЛ*
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть Мельниково" муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 4712029279 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-71246/2021 |  | 2021-08-05 |  | 2021-11-21 | [5 empty] | 2022-06-28 |  |  | 2024-09-30 |  | 2023-12-21
2 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть Сосново" муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 4712028451 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-17891/2020 |  | 2020-03-02 |  | 2020-11-17 | [5 empty] | 2021-07-15 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-09
3 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть Плодовое" муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 4712028540 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-88855/2021 |  | 2021-10-01 |  | 2022-02-10 | [5 empty] | 2022-08-26 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-02-15
4 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Агентство услуг Ромашкинского поселения» | 4712128960 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-90200/2020 |  | 2020-10-13 |  | 2021-01-13 | [5 empty] | 2021-07-08 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-05-14
5 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Фармация" муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 4720000139 | МУП | торговля | конкурсное производство | А56-94811/2021 |  | 2021-10-21 |  | 2022-04-22 | [5 empty] | 2022-10-12 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-17
6 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Кировского района» | 4706039134 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-125327/2018 |  | 2018-10-10 |  | 2019-01-31 | [5 empty] | 2020-09-02 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-16
7 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие «НазияКомСервис» муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 4706027280 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-19068/2013 |  | 2013-04-05 |  | 2013-05-15 | [5 empty] | 2013-12-11 |  |  | 2024-09-30 |  | 2023-12-20
8 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Приладожскводоканал" муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4706039173 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-104129/2018 |  | 2018-08-14 |  | 2018-10-24 | [5 empty] | 2019-02-25 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-03-05
9 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области «ЦентрЖКХ» | 4706031872 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-9992/2022 |  | 2022-02-01 | [7 empty] | 2022-04-14 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-04-11
10 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Токсовский энергетический коммунальный комплекс" | 4703117909 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-88169/2020 |  | 2020-10-09 |  | 2021-12-03 | [5 empty] | 2022-06-20 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-16
11 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Разметелево" | 4703117923 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-38778/2011 |  | 2011-07-15 |  | 2011-09-20 | [5 empty] | 2011-12-16 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-31
12 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Единая служба заказчика" Всеволожского района Ленинградской области | 4703052514 | МУП | иное | конкурсное производство | А56-135785/2019 |  | 2019-12-25 |  | 2020-03-23 | [5 empty] | 2020-09-01 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-18
13 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Романовские коммунальные системы" | 4703117955 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-27777/2018 |  | 2018-03-07 |  | 2020-02-27 | [5 empty] | 2020-06-17 |  |  | 2024-09-30 |  | 2023-12-06
14 | Ленинградская область | Муниципальное предприятие "Северное ремонтно-эксплуатационное предприятие" Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703064012 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-7499/202 |  | 2022-01-27 |  | 2022-04-25 | [5 empty] | 2022-12-13 |  |  | 2024-09-30 |  | 2023-12-06
15 | Ленинградская область | Унитарное муниципальное предприятие "Жилкомэнерго" муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 4703058837 | МУП | энергетика | конкурсное производство | А56-26394/2005 |  | 2005-06-23 |  | 2005-09-27 | [5 empty] | 2006-01-24 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-01-11
16 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное предприятие "Гостиничный комплекс" МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области | 4702000552 | МУП | иное | конкурсное производство | А56-116366/2022 |  | 2022-11-17 | [7 empty] | 2022-12-26 |  |  | 2024-09-30 |  | 2023-12-25
17 | Ленинградская область | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области | 4702000619 | МУП | транспорт | конкурсное производство | А56-116687/2020 |  | 2020-12-25 | [7 empty] | 2021-03-23 |  |  | 2024-09-30 |  | 23.03.2023 (согласно информации на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/ в суд поступают материалы по делу (последнее поступление - 26.10.20023). 09.11.2023 состоялось собрание кредиторов, на котором было утв. положение о порядке, условиях и сроках проведения торгов по продаже имущества должника.
18 | Ленинградская область | Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального обслуживания "Комфорт" | 4714018610 | МУП | ЖКХ | конкурсное производство | А56-77351/2022 |  | 2022-07-29 |  | 2022-10-05 | [5 empty] | 2023-03-02 |  |  | 2024-09-30 |  | 2024-02-26
*Согласно ст. 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае: - отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных требований или требования о признании должника банкротом; - удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве; - отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему; - в иных предусмотренных названным законом случаях. Согласно п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). В ходе конкурсного производства должно быть выявлено и реализовано абсолютно все имущество должника, представляющее материальную ценность, реализовано предусмотренным законом путем, а вырученные средства направлены на погашение всех кредитных обязательств (полностью или соразмерно). Ст. 49 Закона о банкротстве установлено, что после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства.Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. При этом в случае исполнение обязательств должника собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами, арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по делу о банкротстве. В этом случае организация может продолжать свою деятельность. Учитывая изложенное спрогнозировать сроки завершения конкурсного производства не представляется возможным. Указанное решение относится к компетенции арбитражного суда.